## Sheet1
프로젝트 개발 일정표
분류 | 작업명 | 담당 | 기간 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06
0 | 프로젝트 전체 일정 |  | 6 days
1 | 개발 계획/요구분석/설계 단계
1-1. | 개발계획서 작성 | 김다능 | 1 day
1-2. | 요구분석서/일정표 작성 | 이수빈 | 1 day
1-3. | 순서도/화면구성도/목업이미지 준비 | 박상호 | 1 day
1-4. | 데이터 수집 및 테이블 구성 | * | 2 days
2 | 구현 단계
2-1. | 메인 및 로그인/회원가입 화면 구성 | 박상호 | 1 day
2-2. | 전체탭 화면 구성 | 김다능 | 1 day
2-3. | 브랜드탭 화면 구성 | 박상호 | 1 day
2-4. | 모델탭 화면 구성 | 이수빈 | 1 day
2-5. | 전체탭 기능 구현 | 김다능 | 2 days
2-6. | 브랜드탭 기능 구현 | 박상호 | 2 days
2-7. | 모델탭 기능 구현 | 이수빈 | 2 days
2-8. | 메인 및 로그인 기능 구현 | 이수빈 | 2 days
2-9. | 회원가입 기능 구현 | 김다능 | 1 day
3 | 테스트 단계
3-1. | 디버깅 및 오류 수정 | * | 2 days
4 | 개발 완료 보고
4-1. | 개발 완료 보고서 작성 | * | 1 day
4-2. | 실행 화면 및 영상 촬영 |  | 1 day
4-3. | 제출 |  | 1 day